## Project Planner
Project Planner
research, ideation, design, development and iteration |  |  |  |  | Period Highlight: | 8
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Research | 1 | 3 | 2 | 2 | 100%
Ideation (Requirements) | 1 | 3 | 2 | 2 | 100%
Design | 3 | 4 | 3 | 3 | 100%
Development | 5 | 6 | 6 | 7 | 60%
Testing | 7 | 3 | 7 | 6 | 0%
Deployment | 10 | 2 | 10 | 2 | 0%
Report | 9 | 4 | 9 | 4 | 0%
[6 empty] | 2022-02-21 | 2022-03-07 | 2022-03-21 | 2022-04-04 | 2022-04-18 | 2022-05-02 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | 2022-07-11 | 2022-07-18
| Plan Duration |  |  | Actual Start |  | 2022-02-21: % Complete; 2022-04-18: Actual (beyond plan); 2022-06-13: % Complete (beyond plan)